**TUTANAKTIR**

10.03.2021

10 Mart 2021 tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya tüm paydaşlar katıldı.

Toplantıya projenin genel hedef ve çıktılarının belirtildiği sunu ile başlandı. Öğretmen Elif İlkay Özalp, proje çıktılarını tek tek inceleyerek açıkladı ve paydaşlarla fikir alış verişinde bulunuldu.

İtalyan katılımcılar projenin bitimi konusunda hem fikir olduklarını belirttiler. Projenin el kitapçıkları olan çıktılarının ise dijital formatının ulaştırılacaklarını belirttiler.

İtalyan katılımcılar projenin Haziran ayında okulların kapanmasından dolayı Eylül ayında devam edeceklerini belirttiler.

Slovenya Maribor Üniversitesinden katılan Boris ….. makalenin yayınlanmasının projenin çıktılarının alınmasından sonra olabileceğini ve 2021 yılının sonlarına doğru hakemli bir dergide yayınlanabileceğini belirtti.

Program çıktılarından olan oyunun tasarlanmasının tamamlandığı belirtildi. Oyun zoom üzerinden tüm paydaşlara gösterildi.

Oyun için geliştirilmiş farklı senaryoların da diğer paydaşların tarafından geliştirebileceği ve gönderebileceği belirtildi. Avusturya’dan Marco… oyunun durum araştırması için iyi geliştirilmiş bir oyun olduğunu belirtti. Oyunun kurallarının da gönderilecek olan sunuda olduğu ifade edildi.

Projenin online deposuna (dropbox) broşür ve diğer materyallerin elektronik versiyonlarının yüklendiği ve kendi dillerine çevirip kullanılması gerektikleri de belirtildi.

Yaygınlaştırma ve uygulama planı- hedefleri incelendi. 15 Nisan 2021 –‘e kadar yaygınlaştırma aktivite raporlarının (dissemination activity report) doldurulması gerektiği belirtildi. Personelin de zaman çizelgesini (staff time sheet) doldurması gerektiği belirtildi.

Dropbox’a erişimi olmayan partnere Avusturyalı partnerin erişim izni verebildiği belirtildi.

Dropbox’da hangi klasörde nasıl erişim sağlanacağı paydaşlara gösterildi. Tüm paydaşların kendi partner klasörlerine proje dosyalarını yüklenmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye, 6-7 Temmuzda Avusturya’da toplantının gerçekleştirebileceği teklifinde bulunuldu.

Avusturya 01-02 veya 21-22 Temmuz’un toplantı için daha uygun olabileceğini belirtti. Mayıs ayında tekrar bir zoom toplantısının gerçekleşeceğini ve o zaman kesin tarihin belirlenebileceği ifade edildi.

Dilruba ER